## Slide 1: 4. zasedání Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín, reg. č. CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/00000146
12. prosinec 2016

## Slide 2: Program
Úvodní slovo zástupce realizátora projektu
Kontrola usnášeníschopnosti řídícího výboru
Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Shrnutí dosavadního průběhu projektu
Pracovní skupiny, projednání a schválení doplnění seznamu členů
Prezentace garantů pracovních skupin
Budování znalostních kapacit
Aktuální dotační možnosti
Evaluace
Schválení dílčích úkolů pro následující 3 měsíce
Termín následujícího setkání
Diskuze
Závěr

## Slide 3: 1. Úvodní slovo zástupce realizátora projektu Ing. Miroslav Stařičný, předseda ŘV

## Slide 4
2. Kontrola usnášeníschopnosti řídícího výboru
Přítomnost nadpoloviční většiny.
3. Přítomnost zapisovatele a ověřovatele zápisu
Administrátor projektu, manažer projektu

## Slide 5: 4. Shrnutí dosavadního průběhu projektu
Realizace projektu zahájena v lednu 2016.
Navázána spolupráce v území – širší platforma organizací formálního i neformálního vzdělávání.
Sestaven řídící výbor, schválen statut a jednací řád, zvolen předseda, místopředseda.
Provedena analýza v území.
Strategický rámec MAP – definovány priority, cíle a investiční záměry.
Budování znalostních kapacit – mapovány potřeby, probíhá realizace seminářů.
Sestaveny pracovní skupiny – uzavřeny DPP, zahájily svou činnost.
Příprava webových stránek projektu.

## Slide 6: 5. Informace k pracovním skupinám, seznam členů pracovních skupin
Přístup škol k realizaci projektu MAP
Zapojení zástupců formálního i neformálního vzdělávání do činnosti pracovních skupin
Aktualizace seznamu členů pracovních skupin – odstoupení, doplnění
Nákup techniky a kancelářských potřeb pro členy pracovních skupin

## Slide 7
6. Prezentace zástupců jednotlivých pracovních skupin

## Slide 8: 7. Budování znalostních kapacit
Cíl: zvýšit znalostní potenciál v regionu (zejména u členů širšího partnerství) formou sdílení know-how, vzdělávacích kurzů, seminářů …
Co se zrealizovalo:
  Informační seminář k dotačním příležitostem ve vazbě na MAP
  Legislativní seminář k inkluzi
  Jak na čtení s předškoláky?
  Metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti u dětí I. stupně ZŠ
  Kariérové poradenství aneb inspirujme naše děti do 21. století
  Podpora podnikavosti dětí a mládeže – regionální a mezinárodní inspirace
  První pomoc – aplikace pro MŠ

## Slide 9: 7. Budování znalostních kapacit
Plánujeme například:
  MiND za 1. stupni ZŠ
  Jak sestavit plán pedagogické podpory
  Cíle čtení, práce s textem, metody
  Dílna čtení
  Úvod k metodě Hejného
  Aplikace finanční gramotnosti na ZŠ
  Polytechnika na MŠ – příklady dobré praxe
  Kariérové poradenství II
  První pomoc – aplikace pro ZŠ
  Praktické problémy řešení vých. problémů žáků ve výuce na ZŠ
  Protidrogový vlak

## Slide 10: 8. Aktuální dotační možnosti
Šablony pro MŠ a ZŠ OP VVV (do 30.06.2017)
IROP – výzvy č. 46 a 47 (do 14.02.2017), č. 56 a 57 (do 14.04.2017)
OP ŽP
Národní programy

## Slide 11: 9. Evaluace – základní informace k aktivitě
Cíl: vyhodnotit průběh tvorby MAP, fungování partnerství a úspěšnost aktivit
  vzdělávání
  naplňování indikátorů
  navázání spolupráce
  příprava společných aktivit
Povinnost z hlediska projektu:
  2x (1x po prvním roce, podruhé na konci projektu)
Plán:
  seznámit se s novou prosincovou metodikou NIDV
  příprava e-formuláře k evaluaci
  rozeslání nejspíš v průběhu ledna 2017

## Slide 12: 10. Schválení dílčích úkolů pro následujících 6 měsíců
Akční roční plán – dopracování, projednání Řídícím výborem 01/ 2017
Evaluace sebehodnocení v rámci partnerství 01 - 06/ 2017
Analýza neformálního a zájmového vzdělávání (dostupnost, nabídka….) 01 – 03/2017
Analýza sociálních i dalších služeb zaměřených na děti, mládež a rodiče 01 – 03/2017
Analýza možností dalšího vzdělávání pro absolventy ZŠ 01 – 03/2017
Aktualizace Strategického rámce MAP a investičních priorit 03/2017
Tvorba a schvalování konečného výstupu Místní akční plán ORP Český Těšín do 06/2017

## Slide 13
11. Termín následujícího setkání
leden 2017

## Slide 14
Děkujeme za pozornost a těšíme se na další setkání.
Realizační tým projektu.